突政办发〔2020〕30号

突泉县人民政府办公室

关于印发《牧业再造突泉工程考核办法》的通知

各乡镇、县直有关部门：

为推进我县“扶贫扶产业·牧业再造突泉”实现产业发展效益倍增，培育牛产业发展，达到2023年农民收入翻一番总体目标，真正体现工程目的和发展方向，真正反映各乡镇工作，重实干、强执行、抓效果。特制定本办法。

一、考核方式

（一）以村为单位实行百分制。设各单项考核指标最高的为满分，最低得60%分值。四项考核办法内容合计分为该村的最后得分。

（二）农业人口数量以2019年末统计数字为准。

（三）村排名以乡镇上报为准，乡镇排名以各村合计的数据为准。

二、赋分标准

（一）牛存栏量（30分）

1.人均占有牛比率（10分）

考核时段养殖牛头数占常住人口数比率。

2.2020年任务完成比率（20分）

考核时段完成任务数占2020年应完成任务数比率。

（二）牛养殖户覆盖率（60分）

考核时段养殖牛户数占常住户数比率。

（三）贷款利用率（10分）

考核时段用于购买牛的贷款数占该村（镇）牧业再造突泉工程贷款总数的比率。

三、工作制度

（一）各乡镇按照本办法对各村进行排名，并于每月20日前以村为单位上报《2020年牧业再造突泉工程考核表》，联系人：王丹阳 联系电话：15013800153（微信同号）；操作业务咨询联系人：王运生，联系电话：18848055611（微信同号）

（二）县牧业再造突泉领导小组每月督查各乡镇牧业再造突泉工作情况，并于每月28日前进行打分排名、通报。

（三）县牧业再造突泉领导小组每季度召开一次调度分析会议。

（四）县牧业再造突泉领导小组半年召开一次工作推进总结会议。

（五）县牧业再造突泉领导小组年末对各乡镇牧业再造突泉工程工作进行考核评比，并表彰奖励。

附件：1.2020年各乡镇应购牛任务分配表

2.2020年牧业再造突泉工程考核表

2020年4月29日

附件1：

2020年牧业再造突泉任务分配表

乡镇	2020年应购进牛任务数
水泉	4520
宝石	5182
东杜尔基	5022
九龙	3036
六户	10846
太平	4341
学田	4534
突泉镇	10606
永安	5792
合计	53879
备注：
1、任务数设定目标为年末肉奶牛存栏达到18万头（其中肉牛15.5万头、奶牛2.5万头）；
2、人口数为目前常住农业人口数；肉牛底数为2019年12月末牛存栏数；
3、自繁按2019年末存栏数的50%计算；

4、2020年新购牛的任务数按人口的23.6%（用18万头减去各乡镇底数、自繁数，企业存栏、自繁及新购数，除以总人口得出的系数为23.6%）计算；

附件2：

2020年牧业再造突泉工程考核表
乡镇： 填表人： 填表日期：
序号	村	常住户数	常住人口数	牛养殖户数	牛存栏量（头）	2020年应购牛任务数（头）	2020年已购牛数 （头）	目前已借贷款户数	目前已借贷款金额 （万元）	贷款买牛户数	贷款购牛金额 （万元）	牛存栏量（30分）	牛养殖户覆盖率 （60分）	购牛贷款利用率 （10分）	评分 （百分制）
人均占有牛比率 （10分）	2020年任务完成比率 （20分）
1
2
3
备注：
评分标准：
1.牛存栏量（30分）：

①人均占有牛比率（10分）考核时段养殖牛头数占常住人口数比率；

②2020年任务完成比率（20分）考核时段完成任务数占2020年应完成任务数比率
2、牛养殖户覆盖率（60分）：考核时段养殖牛户数占常住户数比率。
3.贷款利用率（10分）：考核时段用于购买牛的贷款数占该村（镇）牧业再造突泉工程贷款总数的比率。
4、各乡镇根据县里的任务，将任务分解到各村。

5、具体操作咨询产业办王运生，联系电话：18848055611（微信同号）

突泉县人民政府办公室 2020年4月29日印发